## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Connexion de la BD et configuration (Pokédex) | 15
2 | Page accueil | 2
3 | Page Pokémon vedettes | 4
4 | Page Liste de Pokémon | 2
5 | Page Fiche Pokémon | 5
6 | Page Info Quiz | 2
7 | Page Quiz | 3
8 | Connexion BD SQLite (Questions + réponses) et configuration | 20
9 | Page Résultat | 3
10 | Mise en page finale | 10
TOTAL |  | 66
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Barre de recherche intelligente | 15
2 | Terminer la BD, configuration et connexion (Guide Pokémon) | 50
3 | Page Guide Pokémon | 3
4 | Fiche Gym | 2
5 | Fiche ville | 4
6 | Fiche route | 4
7 | Fiche place d'intérêts | 3
8 | Page Liste items | 2
9 | Page Liste Gyms | 2
10 | Fiche Région | 2
11 | Bouton Cri Pokémon | 1
TOTAL |  | 88
Il y a 64h de trop
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
30-01-2019 | Test requêtes PHP sur la base de données + formater en JSON | 4
03-02-2019 | Page d'accueil (Code + Mise en page) | 2
04-02-2019 | InfoQuiz (Mise en page + Code + Vérification d'intent quiz.java) | 2
06-02-2019 | Configuration de la base de données | 2
07-02-2019 | Requêtes PHP + Affichage page Pokemon_vedettes | 2
11-02-2019 | Essai d'intégration des images dans la page Pokemon_vedettes | 0.5
13-02-2019 | Code pokemon_vedettes + getJSON page fiche_pokemon + Test Intent | 2
14-02-2019 | Code JSON + tests + classe JSON + classe Pokemon | 2
17-02-2019 | Classe Pokemon + tests + Adresse IP + page fiche_pokemon | 5
TOTAL |  | 21.5
Auto-évaluation
Note (/10) | 9.5
Comment. | Ça a très bien été, j'ai gagné du temps dans deux parties (BD et page pokémon_vedette. J'essaie de ne pas prendre de retard et pour l'instant ça fonctionne. Je devrais finir la partie Pokédex dans l'itération 2 et peut-être commencer la partie Quiz au même moment.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
18-02-2019 | Configuration + application serveur DICJ + Tests | 2
20-02-2019 | Tests connexion + Mise en page Pokémon_vedettes(vrai cellulaire) | 2
27-02-2019 | Correction requêtes PHP, afficher InfosPokemon dans page fiche_pokemon | 5.5
28-02-2019 | Afficher Evolutions dans page fiche_pokemon, modification page Pokemon, creation d'une mise en page xml pour code répétitif, nettoyage de code, découpage de code, Tests | 2.25
01-03-2019 | Afficher Mega Evolutions dans page fiche_pokemon, nettoyage et découpage de code, mise en page Evolutions et Mega Evolutions fiche_pokemon, Tests | 4.5
01-03-2019 | Afficher plusieurs deuxièmes types fiche_pokemon, modification Pokemon, Correction apostrophe BD, tests, mise en page fiche_pokemon | 1.5
04-03-2019 | Code + Affichage liste_pokemon, Modification requêtes PHP pour les filtres, finir les tests sur fiche_pokemon, Afficher et code les filtres (RadioGroup), tests liste_pokemon, Améliorer le design, Debug BD Charizard 2e type, Ajout des évènements OnClick | 7.5
TOTAL |  | 25.25
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4