## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Connexion de la BD et configuration (Pokédex) | 15
2 | Page accueil | 2
3 | Page Pokémon vedettes | 4
4 | Page Liste de Pokémon | 2
5 | Page Fiche Pokémon | 5
6 | Page Info Quiz | 2
7 | Page Quiz | 3
8 | Connexion BD SQLite (Questions + réponses) et configuration | 20
9 | Page Résultat | 3
10 | Mise en page finale | 10
TOTAL |  | 66
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Barre de recherche intelligente | 15
2 | Terminer la BD, configuration et connexion (Guide Pokémon) | 50
3 | Page Guide Pokémon | 3
4 | Fiche Gym | 2
5 | Fiche ville | 4
6 | Fiche route | 4
7 | Fiche landmarks | 3
8 | Page Liste items | 2
9 | Page Liste Gyms | 2
10 | Fiche Région | 2
11 | Bouton Cri Pokémon | 1
TOTAL |  | 88
Il y a 64h de trop
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
30-01-2019 | Test requêtes PHP sur la base de données + formater en JSON | 4
03-02-2019 | Page d'accueil (Code + Mise en page) | 2
04-02-2019 | InfoQuiz (Mise en page + Code + Vérification d'intent quiz.java) | 2
06-02-2019 | Configuration de la base de données | 2
07-02-2019 | Requêtes PHP + Affichage page Pokemon_vedettes | 2
11-02-2019 | Essai d'intégration des images dans la page Pokemon_vedettes | 0.5
13-02-2019 | Code pokemon_vedettes + getJSON page fiche_pokemon + Test Intent | 2
14-02-2019 | Code JSON + tests + classe JSON + classe Pokemon | 2
17-02-2019 | Classe Pokemon + tests + Adresse IP + page fiche_pokemon | 5
TOTAL |  | 21.5
Auto-évaluation
Note (/10) | 9.5
Comment. | Ça a très bien été, j'ai gagné du temps dans deux parties (BD et page pokémon_vedette. J'essaie de ne pas prendre de retard et pour l'instant ça fonctionne. Je devrais finir la partie Pokédex dans l'itération 2 et peut-être commencer la partie Quiz au même moment.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
18-02-2019 | Configuration + application serveur DICJ + Tests | 2
20-02-2019 | Tests connexion + Mise en page Pokémon_vedettes(vrai cellulaire) | 2
27-02-2019 | Correction requêtes PHP, afficher InfosPokemon dans page fiche_pokemon | 5.5
28-02-2019 | Afficher Evolutions dans page fiche_pokemon, modification page Pokemon, creation d'une mise en page xml pour code répétitif, nettoyage de code, découpage de code, Tests | 2.25
01-03-2019 | Afficher Mega Evolutions dans page fiche_pokemon, nettoyage et découpage de code, mise en page Evolutions et Mega Evolutions fiche_pokemon, Tests | 4.5
01-03-2019 | Afficher plusieurs deuxièmes types fiche_pokemon, modification Pokemon, Correction apostrophe BD, tests, mise en page fiche_pokemon | 1.5
04-03-2019 | Code + Affichage liste_pokemon, Modification requêtes PHP pour les filtres, finir les tests sur fiche_pokemon, Afficher et code les filtres (RadioGroup), tests liste_pokemon, Améliorer le design, Debug BD Charizard 2e type, Ajout des évènements OnClick | 7.5
05-03-2019 | BD tblquestion tbltypequestion (Structure + Insert), Requête PHP questions | 4
06-03-2019 | Affichage + Code page quiz, Intent, JSON, tests JSON, tests affichage + fonctionnement quiz | 6.25
07-03-2019 | Debug quiz noQuestion | 1
13-03-2019 | Page Résultat + SaveInstance Quiz | 2
14-03-2019 | SaveInstance | 1
14-03-2019 | Page Orientation Paysage : Info_quiz, fiche_pokemon, quiz, resultat, pokemon_vedettes. Ajustement scrollbars fiche_pokemon. | 2
TOTAL |  | 41.5
Auto-évaluation
Note (/10) | 9
Comment. | J'ai fini le noyau avec deux heures de moins que prévu (64h au lieu de 66h), tout est fonctionnel. Il resterait peut-être à modifier un peu le scrollview de la liste pokémon pour que l'interface soit moins longue à charger. Le temps estimé pour chaque partie n'a pas été respecté, mais j'avais gagné du temps ailleurs, donc ça c'est équilibré. L'itération 3 et 4 vont donc pouvoir servir à faire une bonne partie du contenu complémentaire. En bref, je crois que ça a été une très bonne itération, même si j'ai travaillé 41,5h au lieu de 21h, le travail a bien avancé sans prendre de retard.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
18-03-2019 | Réparation bug Quiz | 1
20-03-2019 | Modélisation BD, script de création, début script d'insertion | 3.5
21-03-2019 | Continuer le script d'insertion, Set le Git pour le projet Android | 3.5
28-03-2019 | Continuer le script d'insertion | 3
29-03-2019 | Continuer le script d'insertion | 4
01-04-2019 | Continuer le script d'insertion | 4
02-04-2019 | Continuer le script d'insertion | 3.5
03-04-2019 | Continuer le script d'insertion | 4
04-04-2019 | Continuer le script d'insertion | 3
06-04-2019 | Continuer le script d'insertion | 1
07-04-2019 | Continuer le script d'insertion | 6
TOTAL |  | 36.5
Auto-évaluation
Note (/10) | 9.5
Comment. | Fière du travail accompli, même si je n'ai pas eu tout le temps voulu pour travailler sur mon projet. Le script d'insertion n'est donc pas fini, comme j'avais prévu initialement. J'ai terminé de remplir la plupart des tables, il me reste la table tblpokemonendroit qui est un gros morceau, ensuite ça devrait bien aller. Je suis particulièrement fière de cette itération parce que j'ai travaillé en continu sur mon projet à chaque moment possible.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
08-04-2019 | Continuer le script d'insertion | 3
09-04-2019 | Continuer le script d'insertion | 2
10-04-2019 | Continuer le script d'insertion | 2
18-04-2019 | Changer le ScrollView pour un RecyclerView (liste_pokemon) | 3
24-04-2019 | Changer le ScrollView pour un RecyclerView (liste_pokemon). Finalement, décider de garder le ScrollView et changer les filtres | 6
25-04-2019 | Changer les filtres de la liste_pokemon pour avoir moins de données à charger en même temps. Modifier quelques PHP (enlever les anciens pour les filtres et en mettre un nouveau), Corriger le PHP InfosPokemon | 2.5
TOTAL |  | 18.5
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4